## 1.原始数据输入
参见“2.产能数据确认”的“所依赖的原始数据”
| 集团提供三大能力底座： | 集团经营，分中心运营
市场经营许可获取：投标
提供岗位流水线：自动化招聘能力
提供产能流水线
五一之前确认上海中心的产能确认规则
合同数据
验收数据
发票的管理
回款：网银转账、回款单
产能有6个业务域，14个数据源

## 2.产能数据确认
产能类型 | 产能说明 | 所依赖的 原始数据 | 原始数据说明 | 原始数据 输入状态 | 待办事项
一级产能 | 笨鸟考勤 | 笨鸟打卡数据 | 签到、签退 | 已入库
|  | 办公位置校验 |  | 已入库
|  | 打卡异常报备 |  | 已入库
|  | 驻场打卡数据 | 客户系统数据 | 未入库
|  | 人脸识别 |  | 未入库
|  | 指纹识别 |  | 未入库
二级产能 | 客户确认单 | 客户确认单数据 |  | 开发中 | 系统暂不支持自动拆分到员工维度
三级产能 | 客户验收单 | 客户验收单数据 |  | 开发中 | 系统暂不支持自动拆分到员工维度
四级产能 | 开票 | 财务开票数据 |  | 未入库 | 1、自动解析开票文件 2、自动拆分（默认规则）产能数据到员工（月度） 3、支持自定义拆分规则
五级产能 | 回款 | 客户回款数据 |  | 未入库
六级产能 | 年终决算 |  |  | 未入库
N级产能
已确认产能 | 通过确认流程的产能数据 | 1~N级产能 | 取最高级别产能 | 开发中

## 3.产能数据输出（页面）
产能类型 | 页面名称 | 页面描述 | 是否上线 | 上线日期 | 页面地址
损益明细 | 集团损益明细 |  | 已上线 |  | 笨鸟后管
| 运营中心损益明细 |  | 已上线 |  | 笨鸟后管
| 分中心损益明细 |  | 已上线 |  | 笨鸟后管
| 项目损益明细 |  | 已上线 |  | 笨鸟后管
| 员工损益明细 |  | 已上线 |  | 笨鸟后管
损益汇总 | 集团损益汇总 |  | 已上线 |  | 笨鸟后管
| 运营中心损益汇总 |  | 已上线 |  | 笨鸟后管
| 分中心损益汇总 |  | 已上线 |  | 笨鸟后管
| 项目损益汇总 |  | 已上线 |  | 笨鸟后管
月度损益数据 | 运营中心单月损益数据 |  | 已上线 |  | 笨鸟后管
| 运营中心月累计损益数据 |  | 已上线 |  | 笨鸟后管
产能数据 |  |  | 计划中

## 3.产能数据输出（接口）
产能类型 | 接口名称 | 接口描述 | 是否上线 | 上线日期 | 接口地址 | 对接系统 | 对接系统 负责人
一级产能 | 员工一级产能月度明细 |  | 已上线 | 2026-04-22 | http://bird5gw.i2soft.net/acctsentry/capacity/qryWkld1Details?loadTest=1&monthBelong=2026-03&pageNum=1&pageSize=2 | 绩效考核指标 | 张甫
| 员工一级产能日明细 |  | 计划中
已确认产能 | 员工已确认产能明细 |  | 计划中

## 工作计划
功能模块 | 功能分类 | 功能点 | 工作量估算 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 需求方 | 需求描述 | 问题 | 运营中心对接人
二级产能导入与确认 | 邮件爬取 | 从固定邮箱爬取Excel解析后入库 |  | 王润森 |  |  |  | 支持上海运营中心的各客户，从上海银行开始
| 企业微信 | 从企业微信运营群爬取接解析后入库 | [5 empty] | 支持上海运营中心的各客户，从上海银行开始
| 前端页面 | 优化 | [5 empty] | 支持上海运营中心的各客户，从上海银行开始
| 后端接口 | 优化 | [5 empty] | 支持上海运营中心的各客户，从上海银行开始
三级产能导入与确认 | 邮件爬取 | 从固定邮箱爬取Excel解析后入库 |  | 王润森 |  |  |  | 支持上海运营中心的各客户，从上海银行开始 | 三级产能（验收单）是否到人天，还是人月？ | 上海银行：王双银 浦发银行：周忠恳
| 企业微信 | 从企业微信运营群爬取接解析后入库 | [5 empty] | 支持上海运营中心的各客户，从上海银行开始 |  | 上海银行：王双银 浦发银行：周忠恳
| 三级产能预导入 | 原始数据（月汇总数据、日明细数据）入库，补充映射数据； 支持多次导入 |  | 张剑 |  |  |  | 支持上海运营中心的各客户，从上海银行开始 |  | 上海银行：王双银 浦发银行：周忠恳
| 三级产能调整确认 | 如果三级原始数据是月汇总数据，则需要人工基于一级做调整后确认 如果三级原始数据是日明细数据，则需要人工确认 |  | 张剑 |  |  |  | 支持上海运营中心的各客户，从上海银行开始 |  | 上海银行：王双银 浦发银行：周忠恳
| 三级产能撤销 | 选择批次撤销该批次的产能 |  | 张剑 |  |  |  | 支持上海运营中心的各客户，从上海银行开始
| 导入-前端页面 | 优化 | [5 empty] | 支持上海运营中心的各客户，从上海银行开始
| 导入-后端接口 | 优化 | [5 empty] | 支持上海运营中心的各客户，从上海银行开始
四级产能导入与确认 | 前端页面 | 四级产能初始列表页面 |  | 张剑 |  |  |  | 1、运营中心负责人有操作权限； 2、根据选择的月份，以及当前用户所属的运营中心，从同维度的三级产能复制数据，作为四级产能的初始数据； 3、初始的三级产能数据以损益计算为基准，当三级产能不全时，不能导入四级产能数据；
|  | 运营中心销售选择三级产能验收单（批次）、调整产能和收入数据、申请开票，运营中心负责人审批 |  | 张剑 |  |  |  | 销售选择三级产能，发起开票申请 1、可调整某个员工某一天的产能天数，调整后产能天数必须≥0.00； 2、产能天数被调整后，要重新计算和展示对应的收入金额； 3、调整前后的产能天数和对应金额，都需要展示和保存； | 中行的情况如何解决，1张票跨了4个运营中心 | 中行的情况如何解决，1张票跨了4个运营中心
|  | 运营中心销售人员上传财务发票PDF文件，运营中心负责人审批，归档四级产能数据 |  | 张剑、王润森 |  |  |  | 从财务发票PDF文件中解析出的收入金额，要与系统根据产能天数计算出的收入金额进行对比，并展示差额 要保存的数据有： 1、调整后的四级产能数据、收入数据； 2、财务发票PDF文件，发票金额等； 3、调整的产能和收入数据； 发票解析--王润森
| 后端接口 | 查询四级产能初始数据 | [5 empty] | 从三级产能初始化，并附加收入金额数据
|  | 解析财务发票PDF文件 | [5 empty] | 要判断所属的客户、项目是否一致
保存四级产能数据
根据产能天数计算收入金额
五级产能导入与确认 | 前端页面 | 展示开票记录列表 |  | 张剑
|  | 财务选择开票记录，查询网银系统中回款信息，财务人工多次录入，完成录入 |  | 张剑
|  | 销售调整产能和收入数据，运营中心负责人确认，保存五级产能数据 |  | 张剑
| 后端接口 | 展示开票记录列表 |  | 张剑
|  | 财务选择开票记录，财务查询网银系统中回款信息，财务人工多次录入，完成录入 |  | 张剑 |  |  |  |  | 1、爬取网银系统中回款信息，并返回给前端页面 2、需要判断所属的客户、项目是否一致 | 1、爬取网银系统中回款信息，并返回给前端页面 2、需要判断所属的客户、项目是否一致
|  | 销售调整产能和收入数据，运营中心负责人确认，保存五级产能数据 |  | 张剑